## Feuil1
ETU001844 | RAMANANTSALAMA Dirk Tony
Repo git: https://github.com/tonymushah/evaluation-fin-juillet-2024
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Migrations | create_promotion | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_etudiant | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_semestre | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_matiere | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_note | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_v_etudiant_matiere | SQL |  | 5 |  | 5 | 0%
| create_v_matiere_note | SQL |  | 5 |  | 5 | 0%
| create_v_etudiant_matiere_note | SQL |  | 5 |  | 5 | 0%
Proto Admin | Service etudiants | Proto |  | 15 | 20 | 0 | 100%
| rpc listEtudiants | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc etudiantInfo | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc releveNote | Proto |  | 5 | 10 | 0 | 100%
| service Notes | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc insert | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Service Getters | Proto |  | 15 | 15 | 0 | 100%
| rpc semetres | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc matieres | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc promotion | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Service Auth | Proto |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| rpc login | Proto |  | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Client | Service Auth | Proto |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| rpc login | Proto |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| Service Semetres | Proto |  | 10 | 10 | 0 | 100%
| rpc list | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc getUnique | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Service Releve | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| rpc getReleve | Proto |  | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| InsertNote page |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Listes des etudiants |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Page etudiant |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Releve de note |  |  | 10 |  | 10 | 0%
Frontend Client | Login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Accueil |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Page semetre |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Releve de note |  |  | 10 |  | 10 | 0%
Integration admin | Service etudiants | Proto |  | 30 | 0 | 30 | 0%
| rpc listEtudiants | Proto |  | 10 |  | 10 | 0%
| rpc etudiantInfo | Proto |  | 10 |  | 10 | 0%
| rpc releveNote | Proto |  | 10 |  | 10 | 0%
| service Notes | Proto |  | 15 | 0 | 15 | 0%
| rpc insert | Proto |  | 15 |  | 15 | 0%
| Service Getters | Proto |  | 15 | 0 | 15 | 0%
| rpc semetres | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc matieres | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc promotion | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| Service Auth | Proto |  | 5 | 0 | 5 | 0%
| rpc login | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
Integration Client | Service Auth | Proto |  | 5 | 0 | 5 | 0%
| rpc login | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| Service Semetres | Proto |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc list | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc getUnique | Proto |  | 5 |  | 5 | 0%
| Service Releve | Proto |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc getReleve | Proto |  | 10 |  | 10 | 0%
|  |  |  | 393 | 128 | 275 | 31.76%
*Valeur en Minutes
Estimation: | 393
Temps passé | 128
Reste à faire | 275
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé