## Feuil1
ETU001844 | RAMANANTSALAMA Dirk Tony
Repo git: https://github.com/tonymushah/evaluation-fin-juillet-2024
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Migrations | create_promotion | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migrations | create_etudiant | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migrations | create_semestre | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migrations | create_matiere | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migrations | create_note | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migrations | create_v_etudiant_note | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Migrations | create_v_matiere_note | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Migrations | create_v_etudiant_matiere_note | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | Service etudiants | Proto | ETU001844 | 15 | 20 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc listEtudiants | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc etudiantInfo | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc releveNote | Proto | ETU001844 | 5 | 10 | 0 | 100%
Proto Admin | service Notes | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc insert | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | Service Getters | Proto | ETU001844 | 15 | 15 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc semetres | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc matieres | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc promotion | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Admin | Service Auth | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc login | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Client | Service Auth | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Client | rpc login | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Client | Service Semetres | Proto | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Proto Client | rpc list | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Client | rpc getUnique | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Client | Service Releve | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Proto Client | rpc getReleve | Proto | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Login | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | InsertNote page | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Admin | Listes des etudiants | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Admin | Page etudiant | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Admin | Releve de note | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Client | Login | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Client | Accueil | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Client | Page semetre | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend Client | Releve de note | Svelte | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Integration admin | Service etudiants | Rust + TypeScript | ETU001844 | 15 | 15 | 0 | 100%
Integration admin | rpc listEtudiants | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration admin | rpc etudiantInfo | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration admin | rpc releveNote | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration admin | service Notes | Rust + TypeScript | ETU001844 | 15 | 15 | 0 | 100%
Integration admin | rpc insert | Rust + TypeScript | ETU001844 | 15 | 15 | 0 | 100%
Integration admin | Service Auth | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 0 | 5 | 0%
Integration admin | rpc login | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Client | Service Auth | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Client | rpc login | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Client | Service Semetres | Rust + TypeScript | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Integration Client | rpc list | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Client | rpc getUnique | Rust + TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Client | Service Releve | Rust + TypeScript | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Integration Client | rpc getReleve | Rust + TypeScript | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Proto Admin | Service Imports | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Proto Admin | rpc import | Proto | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Frontend Admin | Import | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration admin | Service Imports | Proto | ETU001844 | 10 | 0 | 10 | 0%
Integration admin | rpc import | Proto | ETU001844 | 10 | 0 | 10 | 0%
Proto Admin | Service ConfigNote | Proto |  | 4 | 0 | 4 | 0%
| rpc getConfigs |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc updateConfigs |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Integration Admin | Service ConfigNote | Rust + TypeScript |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc getConfigs |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc updateConfigs |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Frontend Admin | Configuration Note | Svelte |  | 10 | 0 | 10 | 0%
Backend Logique | type_calcule matiere |  |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| test unitaire type_calcule matiere |  |  | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Trier moyenne decroissante |  |  | 10 |  | 10 | 0%
Proto Client | Service releve | Proto |  | 4 | 0 | 4 | 0%
| rpc list_ratrapages |  |  | 4 |  | 4 | 0%
Integration Client | Service releve | Rust + TypeScript |  | 4 | 0 | 4 | 0%
| rpc list_ratrapages |  |  | 4 |  | 4 | 0%
Frontend Client | Liste rattrapages | Svelte |  | 10 |  | 10 | 0%
|  |  |  | 446 | 352 | 104 | 77.19%
*Valeur en Minutes
Estimation: | 446
Temps passé | 352
Reste à faire | 104
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé